附件：

本科教学工作改进任务分解清单

| 分类 | 主要问题 |  | 改进任务 |  | 责任领导 |  | 负责领导 | 负责人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位与目标 | 1.各专业人才培养目标、要求学生具备的知识能力素质与学校人才培养总目标契合度不高。 |  | 1.根据学校办学定位及人才培养目标，在明确学院办学定位的基础上，重新审视各专业培养目标，提高专业培养目标与学校人才培养总目标的契合度，表述格式上达到规范要求。 |  | 赵敏娟 姚晓霞 |  | 赵敏娟 | 各系、教研室主任专业带头人 | 6月25日前 |
| 师资 队伍 | 2.高级职称教师为本科生授情况。 |  | 2.严格执行学校《关于教授、副教授为本科生上课的规定》，力争下学期所开课程中为本科生授课的高级职称教师占高级职称教师总数的比例达到90%以上。 |  | 赵敏娟 姚晓霞 |  | 姚晓霞 | 各系、教研室主任教学办 | 6月28日前 |
|  | 3.教师存在结构性短缺，生师比在各个专业分布很不平衡。 |  | 3.对生师比大于20的会计学和金融学专业，结合本科教学基本状态数据采集的要求，对教师的专业归属进行合理调整。 |  | 赵敏娟 姚晓霞 |  | 赵敏娟 | 各系、教研室主任专业带头人 综合办 | 7月15日前 |
| 教学 资源 | 4.专业人才培养目标和毕业生具备的能力素质要求契合度不高； |  | 4.结合专业人才培养目标，完善各专业人才培养方案。审定毕业生应掌握的基本知识、能力结构和素质；审定各专业依托的主干学科及相关学科。 |  | 赵敏娟 姚晓霞 |  | 赵敏娟 | 各系、教研室主任专业带头人 | 8月15日前 |
| 分类 | 主要问题 | 改进任务 |  | 责任领导 |  | 负责领导 |  | 负责人 | 完成时限 |
| 教学 资源 | 5.专业结构布局、内涵建设不能满足培养目标要求及社会发展需求。 | 5.结合“双一流”建设，出台符合高水平大学要求的本科专业建设方案。 |  | 赵敏娟 姚晓霞 |  | 夏显力 |  | 各系、教研室主任专业带头人 | 8月10日前 |
|  | 6.实验中心机构建设、运行管理滞后。实践教学基地规范化建设。 | 6.加强实验中心组织建设、标准化信息化建设；修订完善相关管理和运行制度，完成本科教学实验室规范标识建设工作。 |  | 赵敏娟 姚晓霞 |  | 王云峰 |  | 各系、教研室主任实验中心 | 8月20日前 |
|  |  | 7.完成各专业实践教学基地的授牌和协议签订工作。完善实践教学基地管理规范，提高实践教学基地利用率。 |  | 赵敏娟 姚晓霞 |  | 温晓林 |  | 各系、教研室主任教学办 | 8月20日前 |
|  | 8.课程质量标准缺乏量化指标，不够完善。 | 8.提出课程质量标准修订指导意见。每个专业完成10门以上专业核心课程质量标准的示范建设。 |  | 赵敏娟 姚晓霞 |  | 夏显力 |  | 各系、教研室主任核心课程负责人 教学办 | 8月10日前 |
|  |  | 9.完成2014版专业人才培养方案中全部课程基本教学信息上网工作；教师教学档案资料完整性； |  | 赵敏娟 姚晓霞 |  | 刘天军 |  | 各系、教研室主任专任教师 教学办 | 8月20日前 |

| 分类 | 主要问题 | 改进任务 | 责任领导 | 负责领导 | 负责人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培养 过程 | 9.科研促进教学成效不明显，缺乏材料支撑。 | 10.制定出台科研促进教学的实施意见。完成本科生参与科研项目的统计工作。系统总结科研反哺教学、科研支撑教学、科研融入教学的做法与经验，完成科研支持教学的典型案例收集整理工作，形成统计分析报告。 | 赵敏娟 姚晓霞 | 石宝峰 | 综合办 实验室 | 7月20日前 |
|  | 10.课程考核方式改革推进不够深入，考试、毕业论文等管理文件执行不到位。 | 11.严格执行考试管理规定，全面检查2014年以来的试卷材料，做好过程性材料的规范管理，针对突出问题，立行立改。 | 赵敏娟 姚晓霞 | 刘天军 | 各系、教研室主任专任教师 教务办 | 7月31日前 |
|  |  | 12.严格执行毕业论文（设计）管理规定，全面检查2014年以来的毕业论文（设计），做好过程性材料的规范管理，针对突出问题，立行立改。 | 赵敏娟 姚晓霞 | 刘天军 | 各系、教研室主任专任教师 教务办 | 7月31日前 |
| 学生 发展 | 11.毕业生发展的跟踪调查机制不健全。 | 13.做好2014年以来各专业毕业生就业升学典型人物、典型案例的收集整理。 | 赵敏娟 姚晓霞 | 温晓林 | 学工办 | 7月20日前 |
| 质量 保障 | 12.质量保障体系的有效运行存在薄弱环节；在质量监控上还不到位，相应的反馈调节机制尚不完善。 | 14.根据学校要求，完善教学质量保障系统；围绕教师教学质量评价、课程质量评价、教风学风建设、教学监督、师德师风建设等建立和完善相应制度。 | 赵敏娟 姚晓霞 | 姚晓霞 | 学院督导组 综合办 教务办 | 8月20日前 |
|  |  | 15.完善教学督导制度，成立学院教学督导组。全面开展课程同行专家评议工作。 | 赵敏娟 姚晓霞 | 姚晓霞 | 学院督导组 教务办 | 8月20日前 |
| 分类 | 主要问题 | 改进任务 | 责任领导 | 负责领导 | 负责人 | 完成时限 |
| 校院 汇报 | 13.汇报材料育人成效和育人特色反映不够。 | 16.在预评估自评报告基础上，形成学院教学工作总结报告（包括汇报PPT），按照审核评估“五个度”的要求，重点反映办学定位与目标、专业建设、育人举措、成效和办学特色，分析存在问题，提出整改措施。 | 赵敏娟 姚晓霞 | 刘天军 | 各系、教研室主任教务办 | 8月20日前 |
| 其他 | 14.学院环境育人、文化育人功能发挥不够。 | 17.策划制定学院文化育人工作方案，营造全校文化育人氛围。 | 赵敏娟 姚晓霞 | 王云峰 | 综合办 学工办 | 8月20日前 |
|  | 15.档案建设 | 18.根据学校本科档案建设规范要求，全面整理学院各项本科评估各项支撑材料的档案整理； | 赵敏娟 姚晓霞 | 刘天军 | 教务办 | 8月30日前 |